## Лист1
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевого оборудования за май 2018г.
№ п/п | Задача | Оборудование | Дата вывода оборудования из эксплуатации | Дата ввода оборудования в эксплуатацию
1 |  | РП-65 РУ-6кВ яч. 11 ф.74 пс Рязань подготовить схему | 08.05.18 00:00 | 08.05.18 23:59
2 |  | ТП-251 яч. 12 фид.27 подготовить схему. (проверка РЗ) | 14.05.18 00:00 | 14.05.18 23:59
3 |  | ТП-251 РУ-6кВ яч.11 фидер №26 подготовить схему. | 15.05.18 00:00 | 15.05.18 23:59
4 |  | ТП-486 РУ-6 кВ | 17.05.18 00:00 | 17.05.18 23:59
5 |  | РП-42яч.9-ТП-853 яч.6 для прослушивания КЛ и врезки в новую КТП | 17.05.18 08:00 | 23.05.18 23:59
6 |  | ТП-Качевская РУ-6кВ яч.2 ф.№ 8 пс Строитель подготовить схему. | 21.05.18 00:00 | 21.05.18 23:59
7 |  | ТП-522 РУ-10 кВ | 22.05.18 00:00 | 22.05.18 23:59
8 |  | ТП-87-ТП-33 для определения КЛ и монтажа муфт | 23.05.18 00:00 | 23.05.18 23:59
9 |  | РП-69 РУ-10 кВ яч.10 фид. №45 пс Дягилево (проверка РЗ) | 23.05.18 00:00 | 23.05.18 23:59
10 |  | ТП-336 РУ-6 кВ | 23.05.18 00:00 | 23.05.18 23:59
11 |  | РП-16 РУ-6кВ яч.3 подготовить схему. (проверка РЗ) | 24.05.18 00:00 | 24.05.18 23:59
12 |  | ТП-21 яч.5-ТП-136 яч.2 | 28.05.18 00:00 | 28.05.18 23:59
13 |  | РП-65 РУ-6кВ яч.4 фидер №26 пс Рязань подготовить схему. (график ППР) | 29.05.18 00:00 | 29.05.18 23:59
14 |  | ПС Рязань ф. 30-РП-2 Для испытания и включения нового кабеля | 29.05.18 00:00 | 29.05.18 17:00
15 |  | ТП-32 | 29.05.18 00:00 | 29.05.18 23:59
16 |  | ТП-522 РУ-10кВ яч.1 фидер №40 пс Театральная подготовить схему для замены ТТ. | 30.05.18 00:00 | 30.05.18 23:59
17 |  | ТП-32 | 30.05.18 00:00 | 30.05.18 23:59
18 |  | РП-42 РУ-10кВ яч.8 подготовить схему. (монтаж щитка) | 31.05.18 00:00 | 31.05.18 23:59
19 |  | ТП-699 РУ-6кВ яч.8 фидер №5 подготовить схему. (график ОЗП) | 31.05.18 00:00 | 31.05.18 23:59